## 工作项列表
编号 | 标题 | 结束时间 | 预计开始日期 | 预计结束日期 | 优先级顺序 | 创建时间 | 更新时间 | 抄送人 | 发布版本号 | 开发人员 | 预计工时 | 实际工时 | 完成度 | 发现版本号 | 状态 | 模块 | 类型 | 优先级 | 重要程度 | 父工作项标题 | 父工作项编号 | 领域 | 迭代 | 故事点 | 标签 | 描述 | 处理人 | 创建人
7882807 | Task_搭建Linux虚拟机 | 2020-08-04 18:14:37 | 2020-07-27 | 2020-08-04 | 1 | 2020-07-31 09:46:11 | 2020-08-04 18:14:37 |  |  |  | 2 | 0.0 | 100 |  | 已关闭 |  | Task | 中 | 一般 |  | 7862613 |  | 迭代1 |  |  | 搭建VMware虚拟机，并安装Linux系统 | HX-likaixin | HX-likaixin
7863687 | Task_使用python爬取汇率数据 | 2020-07-31 20:50:06 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | 1 | 2020-07-29 13:36:06 | 2020-08-04 15:55:53 |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 100 |  | 已关闭 |  | Task | 高 | 重要 |  | 7857713 |  | 迭代1 |  |  | 爬取英镑对人民币汇率代码 import urllib.request import csv f = open('英镑.csv', 'a', newline='') writer = csv.writer(f) headers = { 'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.89 Safari/537.36 Edg/84.0.522.44' } req = urllib.request.Request('https://hq.sinajs.cn/rn=1596081869675list=fx_sgbpcny',headers=headers,method='GET') response = urllib.request.urlopen(req) list = response.read().decode('GBK').split(',') str = list[0][4:-10]+' '+list[-9]+' '+list[1]+' '+list[-1][:-3]+' '+list[0][-8:] row = [list[0][4:-10],list[-9],list[1],list[-1][:-3],list[0][-8:]] writer.writerow(row) print(str+'写入成功') f.close() | HX-wangshaobo | HX-wangshaobo
7859896 | Story_爬取美元指数数据 | 2020-08-05 22:39:54 | 2020-07-31 | 2020-08-05 | 1 | 2020-07-29 07:26:52 | 2020-08-05 22:39:54 |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 0 |  | 已关闭 |  | Story | 中 | 一般 |  | 7857403 |  | 迭代1 |  |  | 作为 <用户角色> 我想要 <结果> 以便于 <目的> | HX-likaixin | HX-likaixin
7882800 | Task_使用python爬取美元指数数据 | 2020-08-04 18:14:59 |  |  | 1 | 2020-07-31 09:45:16 | 2020-08-04 18:14:59 |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 0 |  | 已关闭 |  | Task | 中 | 一般 |  | 7859896 |  |  |  |  | 从新浪财经网上爬取美元指数数据，每隔10秒爬一次数据，并保存。 | HX-likaixin | HX-likaixin
7882802 | Task_存储为csv文件 | 2020-08-04 18:15:01 |  |  | 1 | 2020-07-31 09:45:27 | 2020-08-04 18:15:01 |  |  |  | 0.0 | 0.0 | 0 |  | 已关闭 |  | Task | 中 | 一般 |  | 7859896 |  |  |  |  | 将爬取到的数据存入csv文件 | HX-likaixin | HX-likaixin